## населенные пункты
Сводный план-график догазификации
Чеченская республика
Разовая 2021
№ | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Городской округ г.Аргун | г.Аргун | 1640 | Газпром газораспределение Грозный | 58 | сентябрь | декабрь | 1582 | январь | декабрь
2 | Городской округ г.Аргун | с.Чечен-Аул | 17 | Газпром газораспределение Грозный | 3 | сентябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 1657 |  | 61 | 0 | 0 | 1596
3 | Ачхой-Мартановский район | Янди | 5 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
4 | Ачхой-Мартановский район | Катар-Юрт | 204 | Газпром газораспределение Грозный | 12 | сентябрь | декабрь | 192 | январь | декабрь
5 | Ачхой-Мартановский район | Самашки | 197 | Газпром газораспределение Грозный | 10 | сентябрь | декабрь | 187 | январь | декабрь
6 | Ачхой-Мартановский район | Хамби-Ирзи | 76 | Газпром газораспределение Грозный | 6 | сентябрь | декабрь | 70 | январь | декабрь
7 | Ачхой-Мартановский район | Шаами-Юрт | 211 | Газпром газораспределение Грозный | 12 | сентябрь | декабрь | 199 | январь | декабрь
8 | Ачхой-Мартановский район | Давыденко | 12 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь
9 | Ачхой-Мартановский район | Новый-Шарой | 101 | Газпром газораспределение Грозный | 6 | сентябрь | декабрь | 95 | январь | декабрь
10 | Ачхой-Мартановский район | Валерик | 143 | Газпром газораспределение Грозный | 10 | сентябрь | декабрь | 133 | январь | декабрь
11 | Ачхой-Мартановский район | Ачхой-Мартан | 224 | Газпром газораспределение Грозный | 12 | сентябрь | декабрь | 212 | январь | декабрь
12 | Ачхой-Мартановский район | Кулары | 58 | Газпром газораспределение Грозный | 6 | сентябрь | декабрь | 52 | январь | декабрь
13 | Ачхой-Мартановский район | Старый-Ачхой | 2 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 2 | январь | декабрь
14 | Ачхой-Мартановский район | Закан-Юрт | 111 | Газпром газораспределение Грозный | 14 | сентябрь | декабрь | 97 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 1344 |  | 92 | 0 | 0 | 1252
15 | Веденский район | с.Ведено | 83 | Газпром газораспределение Грозный | 8 | сентябрь | декабрь | 75 | январь | декабрь
16 | Веденский район | с.Октябрьское | 143 | Газпром газораспределение Грозный | 6 | сентябрь | декабрь | 137 | январь | декабрь
17 | Веденский район | с.Беной | 102 | Газпром газораспределение Грозный | 7 | сентябрь | декабрь | 95 | январь | декабрь
18 | Веденский район | с.Нефтянка | 13 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 13 | январь | декабрь
19 | Веденский район | с.Эшилхатой | 17 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 17 | январь | декабрь
20 | Веденский район | с.Сельментаузен | 12 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 12 | январь | декабрь
21 | Веденский район | с.Хажи-Эвла | 15 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 15 | январь | декабрь
22 | Веденский район | с.Марзой-Мохк | 12 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 12 | январь | декабрь
23 | Веденский район | с.Гуни | 8 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 8 | январь | декабрь
24 | Веденский район | с.Элистанжи | 14 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 14 | январь | декабрь
25 | Веденский район | с.Эрсиной | 6 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 6 | январь | декабрь
26 | Веденский район | с.Белгатой | 18 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 18 | январь | декабрь
27 | Веденский район | с.Агишбатой | 69 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 69 | январь | декабрь
28 | Веденский район | с.Дарго | 12 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 12 | январь | декабрь
29 | Веденский район | с.Верхатой | 6 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 6 | январь | декабрь
30 | Веденский район | с.Верхние-Курчали | 62 | Газпром газораспределение Грозный | 7 | сентябрь | декабрь | 55 | январь | декабрь
31 | Веденский район | с.Средние-Курчали | 55 | Газпром газораспределение Грозный | 5 | сентябрь | декабрь | 50 | январь | декабрь
32 | Веденский район | с.Нижние-Курчали | 42 | Газпром газораспределение Грозный | 6 | сентябрь | декабрь | 36 | январь | декабрь
33 | Веденский район | с.Шерды-Мохк | 73 | Газпром газораспределение Грозный | 8 | сентябрь | декабрь | 65 | январь | декабрь
34 | Веденский район | с.Махкеты | 71 | Газпром газораспределение Грозный | 8 | сентябрь | декабрь | 63 | январь | декабрь
35 | Веденский район | с.Дышне-Ведено | 57 | Газпром газораспределение Грозный | 6 | сентябрь | декабрь | 51 | январь | декабрь
36 | Веденский район | с.Тевзана | 120 | Газпром газораспределение Грозный | 12 | сентябрь | декабрь | 108 | январь | декабрь
37 | Веденский район | с.Хаттуни | 202 | Газпром газораспределение Грозный | 14 | сентябрь | декабрь | 188 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 1212 |  | 87 | 0 | 0 | 1125
38 | Грозненский район | с.Октябрьское | 95 | Газпром газораспределение Грозный | 8 | сентябрь | декабрь | 87 | январь | декабрь
39 | Грозненский район | ст.Ильиновская | 31 | Газпром газораспределение Грозный | 3 | сентябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь
40 | Грозненский район | с.Правобережное | 168 | Газпром газораспределение Грозный | 14 | сентябрь | декабрь | 154 | январь | декабрь
41 | Грозненский район | с.Терское | 166 | Газпром газораспределение Грозный | 12 | сентябрь | декабрь | 154 | январь | декабрь
42 | Грозненский район | с.Толстой-Юрт | 2 | Газпром газораспределение Грозный | 1 | сентябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
43 | Грозненский район | с.Побединское | 82 | Газпром газораспределение Грозный | 8 | сентябрь | декабрь | 74 | январь | декабрь
44 | Грозненский район | с.Радужное | 68 | Газпром газораспределение Грозный | 12 | сентябрь | декабрь | 56 | январь | декабрь
45 | Грозненский район | пос.Долинский | 18 | Газпром газораспределение Грозный | 3 | сентябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь
46 | Грозненский район | с.Нагорное | 62 | Газпром газораспределение Грозный | 8 | сентябрь | декабрь | 54 | январь | декабрь
47 | Грозненский район | с.Виноградное | 290 | Газпром газораспределение Грозный | 14 | сентябрь | декабрь | 276 | январь | декабрь
48 | Грозненский район | с.Беркат-Юрт | 160 | Газпром газораспределение Грозный | 12 | сентябрь | декабрь | 148 | январь | декабрь
49 | Грозненский район | с.Красностепновское | 5 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
50 | Грозненский район | с.Садовое | 140 | Газпром газораспределение Грозный | 12 | сентябрь | декабрь | 128 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 1287 |  | 109 | 0 | 0 | 1178
51 | Городской округ г. Грозного | Грозный | 2001 | Газпром газораспределение Грозный | 164 | сентябрь | декабрь | 1837 | январь | декабрь
52 | Городской округ г. Грозного | ДНТ | 10 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 10 | январь | декабрь
53 | Городской округ г. Грозного | СНТ | 5 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 5 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 2016 |  | 164 | 0 | 0 | 1852
54 | Гудермесский район | г. Гудермес | 601 | Газпром газораспределение Грозный | 61 | сентябрь | декабрь | 540 | январь | декабрь
55 | Гудермесский район | с.Ишхой-Юрт | 31 | Газпром газораспределение Грозный | 6 | сентябрь | декабрь | 25 | январь | декабрь
56 | Гудермесский район | с.Комсомольское | 120 | Газпром газораспределение Грозный | 10 | сентябрь | декабрь | 110 | январь | декабрь
57 | Гудермесский район | с.Н.Энгеной | 20 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь
58 | Гудермесский район | с.Мелчхи | 149 | Газпром газораспределение Грозный | 14 | сентябрь | декабрь | 135 | январь | декабрь
59 | Гудермесский район | с.В. Герзель | 14 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь
60 | Гудермесский район | с. Н. Герзель | 20 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь
61 | Гудермесский район | Н- Нойбера | 23 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 21 | январь | декабрь
62 | Гудермесский район | Кади Юрт | 36 | Газпром газораспределение Грозный | 3 | сентябрь | декабрь | 33 | январь | декабрь
63 | Гудермесский район | с.Кошкельды | 22 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 20 | январь | декабрь
64 | Гудермесский район | пос.Ойсхар | 67 | Газпром газораспределение Грозный | 8 | сентябрь | декабрь | 59 | январь | декабрь
65 | Гудермесский район | с.Шуани | 33 | Газпром газораспределение Грозный | 4 | сентябрь | декабрь | 29 | январь | декабрь
66 | Гудермесский район | с.Энгель-Юрт | 47 | Газпром газораспределение Грозный | 4 | сентябрь | декабрь | 43 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 1183 |  | 120 | 0 | 0 | 1063
67 | Курчалоевский район | г.Курчалой | 45 | Газпром газораспределение Грозный | 6 | сентябрь | декабрь | 39 | январь | декабрь
68 | Курчалоевский район | с.Бачи-Юрт | 652 | Газпром газораспределение Грозный | 36 | сентябрь | декабрь | 616 | январь | декабрь
69 | Курчалоевский район | с.Аллерой | 2292 | Газпром газораспределение Грозный | 29 | сентябрь | декабрь | 2263 | январь | декабрь
70 | Курчалоевский район | с. Регита | 58 | Газпром газораспределение Грозный | 4 | сентябрь | декабрь | 54 | январь | декабрь
71 | Курчалоевский район | с. Ахкичу-Барзой | 20 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 20 | январь | декабрь
72 | Курчалоевский район | с. Ялхой-Мохк | 3 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 3 | январь | декабрь
73 | Курчалоевский район | с. Корен-Беной | 3 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 3 | январь | декабрь
74 | Курчалоевский район | с. Эникали | 1 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь
75 | Курчалоевский район | с. Джугурты | 42 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 40 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 3116 |  | 77 | 0 | 0 | 3039
76 | Надтеречный район | с. Мекен-Юрт | 378 | Газпром газораспределение Грозный | 12 | сентябрь | декабрь | 366 | январь | декабрь
77 | Надтеречный район | с. Подгорное | 179 | Газпром газораспределение Грозный | 21 | сентябрь | декабрь | 158 | январь | декабрь
78 | Надтеречный район | с. Знаменское | 1016 | Газпром газораспределение Грозный | 41 | сентябрь | декабрь | 975 | январь | декабрь
79 | Надтеречный район | с. Надтеречное | 934 | Газпром газораспределение Грозный | 24 | сентябрь | декабрь | 910 | январь | декабрь
80 | Надтеречный район | с. Братское | 570 | Газпром газораспределение Грозный | 18 | сентябрь | декабрь | 552 | январь | декабрь
81 | Надтеречный район | с. Верхний-Наур | 786 | Газпром газораспределение Грозный | 10 | сентябрь | декабрь | 776 | январь | декабрь
82 | Надтеречный район | с.п.Горагорск | 266 | Газпром газораспределение Грозный | 16 | сентябрь | декабрь | 250 | январь | декабрь
83 | Надтеречный район | с. Бено-Юрт | 369 | Газпром газораспределение Грозный | 27 | сентябрь | декабрь | 342 | январь | декабрь
84 | Надтеречный район | с. Зебир-Юрт | 10 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 10 | январь | декабрь
85 | Надтеречный район | с.Комарово | 35 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 33 | январь | декабрь
86 | Надтеречный район | с.Калаус | 39 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 37 | январь | декабрь
87 | Надтеречный район | с. Гвардейское | 998 | Газпром газораспределение Грозный | 16 | сентябрь | декабрь | 982 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 5580 |  | 189 | 0 | 0 | 5391
88 | Наурский район | ст. Наурская | 44 | Газпром газораспределение Грозный | 8 | сентябрь | декабрь | 36 | январь | декабрь
89 | Наурский район | ст. Калиновская | 93 | Газпром газораспределение Грозный | 7 | сентябрь | декабрь | 86 | январь | декабрь
90 | Наурский район | ст. Мекенская | 15 | Газпром газораспределение Грозный | 1 | сентябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь
91 | Наурский район | с. Новосолкушино | 24 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 22 | январь | декабрь
92 | Наурский район | с. Ульяновское | 13 | Газпром газораспределение Грозный | 1 | сентябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь
93 | Наурский район | с. Алпатово | 3 | Газпром газораспределение Грозный | 1 | сентябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
94 | Наурский район | с. Рубежное | 1 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь
95 | Наурский район | с. Новотерское | 48 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 46 | январь | декабрь
96 | Наурский район | с. Левобережное | 7 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 7 | январь | декабрь
97 | Наурский район | ст. Савельевская | 3 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 3 | январь | декабрь
98 | Наурский район | ст. Николаевская | 13 | Газпром газораспределение Грозный | 1 | сентябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 264 |  | 23 | 0 | 0 | 241
99 | Серноводский район | с.Серноводское | 218 | Газпром газораспределение Грозный | 14 | сентябрь | декабрь | 204 | январь | декабрь
100 | Серноводский район | ст.Ассиновсккая | 549 | Газпром газораспределение Грозный | 11 | сентябрь | декабрь | 538 | январь | декабрь
101 | Серноводский район | с.Бамут | 71 | Газпром газораспределение Грозный | 8 | сентябрь | декабрь | 63 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 838 |  | 33 | 0 | 0 | 805
102 | Урус-Мартановский район | с. Алхазурово | 299 | Газпром газораспределение Грозный | 14 | сентябрь | декабрь | 285 | январь | декабрь
103 | Урус-Мартановский район | с. Алхан-Юрт | 301 | Газпром газораспределение Грозный | 20 | сентябрь | декабрь | 281 | январь | декабрь
104 | Урус-Мартановский район | с. Гойты | 277 | Газпром газораспределение Грозный | 29 | сентябрь | декабрь | 248 | январь | декабрь
105 | Урус-Мартановский район | с. Гойское | 401 | Газпром газораспределение Грозный | 21 | сентябрь | декабрь | 380 | январь | декабрь
106 | Урус-Мартановский район | с. Мартан-Чу | 98 | Газпром газораспределение Грозный | 14 | сентябрь | декабрь | 84 | январь | декабрь
107 | Урус-Мартановский район | с. Гехи | 550 | Газпром газораспределение Грозный | 14 | сентябрь | декабрь | 536 | январь | декабрь
108 | Урус-Мартановский район | с. Гехи-Чу | 105 | Газпром газораспределение Грозный | 12 | сентябрь | декабрь | 93 | январь | декабрь
109 | Урус-Мартановский район | с. Шалажи | 370 | Газпром газораспределение Грозный | 11 | сентябрь | декабрь | 359 | январь | декабрь
110 | Урус-Мартановский район | с. Танги-Чу | 188 | Газпром газораспределение Грозный | 8 | сентябрь | декабрь | 180 | январь | декабрь
111 | Урус-Мартановский район | пос. Мичурина | 195 | Газпром газораспределение Грозный | 7 | сентябрь | декабрь | 188 | январь | декабрь
112 | Урус-Мартановский район | с. Рошни-Чу | 81 | Газпром газораспределение Грозный | 3 | сентябрь | декабрь | 78 | январь | декабрь
113 | Урус-Мартановский район | с. Старые Атаги | 261 | Газпром газораспределение Грозный | 14 | сентябрь | декабрь | 247 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 3126 |  | 167 | 0 | 0 | 2959
114 | Шалинский район | г.Шали | 8 | Газпром газораспределение Грозный | 5 | сентябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
115 | Шалинский район | с.Белгатой | 50 | Газпром газораспределение Грозный | 14 | сентябрь | декабрь | 36 | январь | декабрь
116 | Шалинский район | с.Дуба-юрт | 14 | Газпром газораспределение Грозный | 6 | сентябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь
117 | Шалинский район | с.Новые-Атаги | 160 | Газпром газораспределение Грозный | 18 | сентябрь | декабрь | 142 | январь | декабрь
118 | Шалинский район | с.Мескер-юрт | 18 | Газпром газораспределение Грозный | 3 | сентябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь
119 | Шалинский район | с.Агишты | 20 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь
120 | Шалинский район | с.Автуры | 57 | Газпром газораспределение Грозный | 4 | сентябрь | декабрь | 53 | январь | декабрь
121 | Шалинский район | с.Герменчук | 68 | Газпром газораспределение Грозный | 8 | сентябрь | декабрь | 60 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 395 |  | 60 | 0 | 0 | 335
122 | Шатойский район | с. Шатой | 16 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь
123 | Шатойский район | с. Борзой | 15 | Газпром газораспределение Грозный | 1 | сентябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь
124 | Шатойский район | с. Б.Варанды | 5 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 5 | январь | декабрь
125 | Шатойский район | с. Сюжи | 5 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 5 | январь | декабрь
126 | Шатойский район | с. Вашендарой | 17 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 17 | январь | декабрь
127 | Шатойский район | с. Горгачи | 7 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 7 | январь | декабрь
128 | Шатойский район | с. Нихалой | 2 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 2 | январь | декабрь
129 | Шатойский район | с. Редухой | 1 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь
130 | Шатойский район | с.Урд-Юхой | 3 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 3 | январь | декабрь
131 | Шатойский район | с. Сатты | 1 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь
132 | Шатойский район | с.Юкерч-Келой | 2 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 2 | январь | декабрь
133 | Шатойский район | с.А-Шерипово | 15 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 15 | январь | декабрь
134 | Шатойский район | с.Хал-Келой | 5 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 5 | январь | декабрь
135 | Шатойский район | с.Шаро-Аргун | 4 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 4 | январь | декабрь
136 | Шатойский район | с.Зоны | 20 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 20 | январь | декабрь
137 | Шатойский район | с. Улус-Керт | 15 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 15 | январь | декабрь
138 | Шатойский район | с.Дачу-Борзой | 12 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 12 | январь | декабрь
139 | Шатойский район | с.Лаха Варанды | 11 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 11 | январь | декабрь
140 | Шатойский район | с.Пионерское | 2 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 2 | январь | декабрь
141 | Шатойский район | с.Ярыш -Марды | 3 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 3 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 161 |  | 3 | 0 | 0 | 158
142 | Итум-Калинский район | с.Ушкалой | 7 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 7 | январь | декабрь
143 | Итум-Калинский район | с.Тазбичи | 3 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 3 | январь | декабрь
144 | Итум-Калинский район | с.Гухой | 2 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 2 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 12
145 | Шаройский район | с.Химой | 67 | Газпром газораспределение Грозный | 8 | сентябрь | декабрь | 59 | январь | декабрь
146 | Шаройский район | с.Шарой | 4 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 4 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 71 |  | 8 | 0 | 0 | 63
147 | Шелковской район | ст.Гребенская | 1 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь
148 | Шелковской район | ст.Каргалинская | 1 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь
149 | Шелковской район | ст.Ново-Щедринская | 2 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 2 | январь | декабрь
150 | Шелковской район | ст.Шелкозаводская | 3 | Газпром газораспределение Грозный | 1 | сентябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
151 | Шелковской район | ст.Шелковская | 2 | Газпром газораспределение Грозный | 1 | сентябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
152 | Шелковской район | с.Бурунское | 2 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 2 | январь | декабрь
153 | Шелковской район | п. Мирный | 1 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь
154 | Шелковской район | ст. Червлённая | 12 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 24 |  | 4 | 0 | 0 | 20
155 | Ножай-Юртовский район | с.Ножай-Юрт | 10 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь
156 | Ножай-Юртовский район | с.Бетти-Мохк | 26 | Газпром газораспределение Грозный | 3 | сентябрь | декабрь | 23 | январь | декабрь
157 | Ножай-Юртовский район | с.Мескеты | 10 | Газпром газораспределение Грозный | 1 | сентябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь
158 | Ножай-Юртовский район | с.Новый Замай-Юрт | 4 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 4 | январь | декабрь
159 | Ножай-Юртовский район | с.Согунты | 4 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 4 | январь | декабрь
160 | Ножай-Юртовский район | с.Замай-Юрт | 135 | Газпром газораспределение Грозный | 6 | сентябрь | декабрь | 129 | январь | декабрь
161 | Ножай-Юртовский район | с.Аллерой | 30 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 30 | январь | декабрь
162 | Ножай-Юртовский район | с.Балансу | 72 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 72 | январь | декабрь
163 | Ножай-Юртовский район | с.Лем-Корц | 34 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 34 | январь | декабрь
164 | Ножай-Юртовский район | с.Гиляны | 4 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 4 | январь | декабрь
165 | Ножай-Юртовский район | с.Саясан | 11 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 11 | январь | декабрь
166 | Ножай-Юртовский район | с.Шовхал-Берды | 32 | Газпром газораспределение Грозный | 2 | сентябрь | декабрь | 30 | январь | декабрь
167 | Ножай-Юртовский район | с.Байтарки | 3 | Газпром газораспределение Грозный | 0 |  |  | 3 | январь | декабрь
| Итого по району |  | 375 |  | 14 | 0 | 0 | 361
Всего по Чеченской Республики |  |  | 22661 |  | 1211 | 0 | 0 | 21450 | 0 | 0